## Cronograma Proyecto
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - PROYECTO
Empresa: Accesorios LF ¦ Grupo 6
Elaboración de Perfil (PP)
ID | Tarea / Actividad | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Progreso
1 | Elaboración Introducción | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 100%
2 | Planteamiento del problema | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 100%
3 | Objetivos | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
4 | Alcance | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 100%
5 | Metodología | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 100%
6 | Ideas a Defender | Vicente Sanchez | Alta | Completado | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 100%
7 | Resultados Esperados | Joel Tapia | Alta | Completado | 2026-05-01 | 2026-05-03 | 100%
8 | Viabilidad | Joel Tapia | Normal | Completado | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 100%
Etapa de Requisitos
ID | Tarea / Actividad | Asignado a | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Progreso
1 | Elaborar Preguntas para la entrevistas | Jonathan Rodriguez | Alta | Completado | 2026-10-01 | 2026-10-04 | 100%
2 | Reunion con el administrador de la empresa | Equipo Scrum | Alta | Completado | 2026-05-05 | 2026-05-05 | 100%
3 | Revision del perfil del proyecto | Juan Socasi | Alta | Completado | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 100%
4 | Defensa del proyecto primer parcial | Equipo Scrum | Alta | No iniciado | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 0%
5 | Elaborar la segundas preguntas para la entrevista | Jonathan Rodriguez | Alta | No iniciado | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 0%
6 | Reunion con el administrador de la empresa | Equipo Scrum | Alta | No iniciado | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0%
7 | Elaboracion de Matriz de usuario | Joel Tapia | Alta | No iniciado | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 0%
8 | Revision de la Matriz de usuario | Jenny Ruiz | Alta | No iniciado | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0%
9 | Sprint 1
| Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N1 | Vicente Sanchez | Alta | No iniciado | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 0%
| Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N2 | Jonathan Rodriguez | Alta | No iniciado | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 0%
| Revision | Jenny Ruiz | Alta | No iniciado | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0%
| Presentacion del Primer y Segundo Requisito Funcional | Alicia Nazareno | Alta | No iniciado | 2026-05-23 | 2026-05-23 | 0%
| Elaboracion del Backblog | Juan Socasi, Joel Tapia, Vicente Sanchez, Jonathan Rodrigez | Alta | No iniciado | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 0%
10 | Sprint 2
| Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N3 | Jonathan Rodriguez | Alta | No iniciado | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 0%
| Elaboracion Funcionalidad del Requerimiento N4 | Vicente Sanchez | Alta | No iniciado | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 0%
| Elaboracion del Backblog | Juan Socasi, Joel Tapia, Vicente Sanchez, Jonathan Rodrigez | Alta | No iniciado | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0%