## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No hay control de acceso ni validación de usuarios | Implementar inicio de sesión con usuario y contraseña | Para controlar el acceso y el flujo de personas | Administradora y Cliente | Crear módulo de login con campos: usuario, contraseña; validación contra base de datos; mensajes de error; redirección según rol | Vicente Sanchez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Se ingresa usuario y contraseña válidos y se accede al sistema; usuario y contraseña incorrectas muestran error | Validar acceso correcto, errores por usuario y contraseña inválidas y redirección por rol | Inicio de sesión con usuario y contraseña
REQ002 | No hay forma de vizuallizar todos los productos que ofrece el negocio | Implementar una interfaz grafica que muestre todos los productos del negocio | Para que el administrador sepa que tiene en bodega y qué le falta por vender. | Administrador y Cliente | Diseñar una pantalla principal que muestre fotos, nombres y cantidades disponibles de todos los accesorios. | Juan Socasi | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Entrar a la pagina y confirmar que se ven todos los productos registrados. | Funciona como el panel principal donde se muestra toda la oferta del negocio | Catalogo visual de productos.
REQ003 | No hay forma de buscar un producto | Implementar un buscador | Para encontrar rapidamente una pieza específica sin tener que buscar en toda la lista. | Administrador y Cliente | Crear una barra de texto donde se pueda escribir el nombre del repuesto o el modelo del auto. | Juan Socasi | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Escribir un producto conocido en el buscador y verificar que aparezca en pantalla. | Filtra la base de datos completa para mostrar solo los productos que coinciden con el texto ingresado, optimizando la atención al cliente. | Buscador por nombre
REQ004 | No hay forma de ver la informacion especifica de cada producto | Implementar una boton a cada producto que rediriga a una ventana con la informacion especifica del mismo | Para conocer detalles tecnicos como compatibilidad de años, marca o material antes de venderlo. | Administrador y Cliente | Agregar un botón de "ver mas" que abra una ficha completa con la descripcion detallada del accesorio. | Vicente Sanchez | 6 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Hacer clic en un producto y revisar que la información mostrada coincida con el artículo real. | Despliega una ventana emergente o secundaria con las especificaciones del producto, evitando que la pantalla principal se llene de texto innecesario. | Ficha tecnica de accesorios
REQ005 | No hay forma en que el cliente pueda hacer una solicitud al negocio | Solicitar los datos personales del cliente y enviar su solicitud al correo del administrador | Para que el cliente pueda apartar productos o pedir una cotizacion formal de forma remota. | Administrador y Cliente | Crear un formulario sencillo donde el cliente deje su nombre, telefono y el pedido que desea realizar. | Vicente Sanchez | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Llenar el formulario como cliente y verificar que el dueño reciba un correo con los datos. | Actua como una forma de comunicacion directa entre el cliente y el negocio registrando los datos del cliente y su pedido. | Formulario de pedidos y contacto.
REQ006 | No hay forma rapida de generar un recibo | Soicitar los datos personales del cliente y generar automaticamente un recibo | Para entregar un comprobante de compra profesional al cliente al instante. | Administrador y Cliente | Diseñar un formato de ticket que tome los datos de la venta y los convierta en un archivo listo para imprimir. | Juan Socasi | 4 | ABR 26 - AGO 26 | Alta | No iniciado | Realizar una venta de prueba y confirmar que se genera un documento con el total correcto. | Procesa los datos de los productos seleccionados y los datos del cliente para crear un documento legal o informativo que respalda la transacción comercial. | Generador de recibos de venta.
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administrador y Cliente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Vicente Sanchez
| QUE | Solicitar los datos personales del cliente y enviar su solicitud al correo del administrador |  | PARA QUE | Para que el cliente pueda apartar productos o pedir una cotizacion formal de forma remota. |  | COMO | Crear un formulario sencillo donde el cliente deje su nombre, telefono y el pedido que desea realizar.
| NOMBRE HISTORIA |  | Formulario de pedidos y contacto.
| PRUEBA |  | Llenar el formulario como cliente y verificar que el dueño reciba un correo con los datos. |  |  | COMENTARIOS | Actua como una forma de comunicacion directa entre el cliente y el negocio registrando los datos del cliente y su pedido.